- UZŅĒMUMA LĪGUMS

Daugavpilī, 		            2016.gada _5_.maijā

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, tās izpilddirektores I.Goldbergas personā, kura darbojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “BIG Media”, vienotais reģistrācijas numurs 40003897656, juridiskā adrese: Braslas iela 29A-3, Rīga, pilnvarotās personas Z.Lazdas personā (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā  - puses) bez viltus maldības vai spaidiem, brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu,

ņemot vērā iepirkuma DPD 2016/67 rezultātus, noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets un cena

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt IV Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma tematiskā satura un publicitātes nodrošināšanu (turpmāk – Pasūtījums), atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1)

  - Līguma summa ir EUR 9350,00 (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN EUR 1963,50 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro un piecdesmit centi) un kopā EUR 11313,50 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un piecdesmit centi)  ar pievienotās vērtības nodokli.

- Līguma izpildes kārtība un termiņš

  - Izpildītājs apņemas izpildīt šī līgumā noteikto Pasūtījumu termiņos, kas ir paredzēti tehniskajā specifikācijā (līguma pielikums Nr.1).

  - Ja Izpildītājs neizpilda Pasūtījumu vai to pilda nepienācīgi, Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, piecas dienas iepriekš nosūtot paziņojumu par līguma izbeigšanu. Šajā gadījumā Izpildītājs nesaņem arī viņam pielīgto līguma cenu.

  - Puses var izbeigt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, paziņojot par to otrai pusei piecas dienas iepriekš.

- Pasūtījuma apmaksas kārtība

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Pasūtījumu EUR 11313,50 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un piecdesmit centi), t.sk. PVN 21% (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro un piecdesmit centi). Līguma summa bez PVN ir EUR 9350,00 (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un nulle centi).

  - PASŪTĪTĀJS  veic galīgu apmaksu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu 20 dienu laikā pēc pasūtījuma pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

#### Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākums ir izpildīt visas šī līguma un Līguma pielikumā minētās aktivitātēs.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtījumu veikt atbilstoši LR regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs, izpildot Pasūtījumu ir pilnībā atbildīgs par darba drošību.

  - Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Izpildītāja ar nepieciešamo informāciju.

  - Pasūtītājs pieņem izpildīto Pasūtījumu ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā līguma noteikto atlīdzību.

4. Pušu atbildība

4.1. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS ir mantiski atbildīgi par līgumā paredzēto saistību izpildi.

4.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šajā līgumā paredzētos maksāšanas termiņus, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

4.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS būtiski pārkāpj šī līguma izpildes kārtību, tas ir vairāk kā par vienu stundu aizkavē pakalpojuma izpildi, vai nenodrošina visu līgumā paredzēto aktivitāšu izpildi, vai veic līgumā paredzētas aktivitātes nekvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.

4.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neizpilda līgumu vispār, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 20 % apmērā no līgumcenas.

5. Citi noteikumi

#### Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

#### Puses ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei.

  - Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

  - Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

  - Šis Līgums ir sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas dome | SIA „BIG Media” |

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IV Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma tematiskā satura un publicitātes nodrošināšana

| 1. Pasūtītājs: | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| 2. Nodokļu maksātāja numurs: | 90000077325 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Pasākuma nosaukums | IV Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums |
| Pasākuma tematika | LatLatgales speciālā ekonomiskā zona – biznesa piedāvājums Da Daugavpilī B2B platformas: Metālapstrāde – Kokapstrāde –Tekstilrūpniecība |
| Pasākuma norises datums | 2016.gada 2.-3. jūnijs |
| Pasākums norises vieta | Rīgas ielā 22A, Daugavpilī Latviešu kultūras centrs |

Tehniskās specifikācijas prasības:

| Nr. p.k. | Pasūtītie pakalpojumi: | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Foruma tematiskā satura nodrošināšana: 1.1.Foruma satura nodrošināšana saskaņā ar izstrādāto foruma programmas projektu – pielikumā 1.2. Trīs kompetentu lektoru nodrošināšana, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju. Temati 1)“Latgales specialā ekonomiskā zona”, “Speciālo ekonomisko zonu darbības pieredze citās valstīs”, 2)“Latvijas un Latgales ekonomiska attīstība” , 3)“Valsts atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai”, 4)“Metālapstrādes , kokapstrādes un šūšanas rūpniecības attīstības tendences” utt. 1.3.Uzrunājošas un kvalitatīvas prezentācijas nodrošināšana 1.4.Foruma materiālu nodrošināšana dalībniekiem (prezentācijas utt.) 1.5.Kompetenta moderatora nodrošināšana ar pieredzi starptautisku publisko pasākumu vadīšanā 1.6. Foruma otrās sesijas nodrošināšana, ņemot vērā foruma tematiku un auditoriju, piesaistot biznesa konsultantus, ekonomistus, futurologus u.c. (tēma ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju) 1.7.B2B (Business to business-individuālas tikšanās) platformas nodrošināšana 1.8.Konferences materiālu sagatavošana (prezentācijas, foto, video – kas atspoguļos foruma gaitu) publicēšanai Daugavpils domes mājas lapā 1.9.Pasākuma infografikas sagatavošana – statistika par pasākumu, norādot apmeklētāju skaitu (profils), dalībnieku apmierinātības novērtēšanu | 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas saskaņot ar pasūtītāju pasākuma koncepciju un līguma izpildei piesaistāmo personālu Realizācija 2.06.2016 Summa EUR 5150,00 bez PVN |
| 2. | Foruma publicitātes nodrošināšana 2.1.Foruma publicitātes plāna izstrāde un realizācija 2.2.Materiāla izveidošana 2.3.Reklāmas maketu, rakstu sagatavošana medijiem 2.4.Materiālu saskaņošana ar Pasūtītāju 2.5. Teksta tulkošana, rediģēšana (latviešu, angļu, krievu valodās) 2.6. Informācijas publicēšana: - 3 preses relīzes, katra latviešu, angļu un krievu valodā (vismaz 1800 rakstu zīmes katra) - sagatavot un publicēt Latgales, Latvijas un foruma partnerorganizatoru resursos internetā. 2 preses relīzes latviešu valodā - sagatavot un publicēt nacionālajā ziņu aģentūrā. - 2 publikācijas latviešu valodā publicēt specializētā (tādā, kura tematika ir saistīta ar uzņēmējdarbību vai biznesu) preses izdevumā, kas tiek izplatīts visā Latvijas teritorijā. - 2 publikācijas krievu valodā - ievietot lasītākajā nacionālajā presē. Par pamatu lasītākās preses noteikšanai tiks ņemti vērā pētījumu aģentūras TNS preses auditorijas pētījuma „Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, TOP 10 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas 2015.gadā krievu valodā” rezultāti. - 2 radio intervijas reģionālajos radio Latgalē (ilgums vismaz 10 min.) latviešu valodā. Skatītākā kanāla noteikšanai, par pamatu tiks ņemti vērā pētījumu aģentūras TNS preses auditorijas pētījuma TV kanālu auditorijas 2015.gada ziemas dati. - 2 radio intervijas reģionālajos radio Latgalē (ilgums vismaz 10 min.) krievu valodā. Skatītākā kanāla noteikšanai, par pamatu tiks ņemti vērā pētījumu aģentūras TNS preses auditorijas pētījuma TV kanālu auditorijas 2015.gada ziemas dati. - 1 TV ziņu sižets skatītākajā kanālā, kas ietilpst kanālu TOP 3 (ilgums 1,5 – 3 min., latviešu valodā). Par pamatu skatītākā kanāla noteikšanai tiks ņemti vērā pētījumu aģentūras TNS preses auditorijas pētījuma TV kanālu auditorijas 2015.gada ziemas dati. - 2 TV sižeti reģionālajā televīzijā Latgalē (ilgums 3 - 5 minūtes katrs, latviešu valodā, 1 atkārtojums). - 1 TV pārraide par Forumu (ilgums vismaz 10 minūtes, latviešu valodā, 3 atkārtojumi) reģionālajā televīzijā Latgalē. - 2 TV sižeti lokālajā televīzijā Daugavpilī (ilgums 3-5 min., latviešu valodā, 3 atkārtojumi). - 2 TV sižeti lokālajā Daugavpils televīzijā (ilgums 3-5 min., krievu valodā, 3 atkārtojumi). - 1 TV pārraide par forumu (ilgums vismaz 10 minūtes, krievu valodā, 3 atkārtojumi) Daugavpils televīzijā. - 10 publikācijas reģionālajā presē Latgalē (latviešu un krievu valodās). - 1 preses konference. Izpildītājam ir jānodrošina valsts mēroga, reģionālo un lokālo masu saziņas līdzekļu pārstāvju dalību, lai tiktu pārstāvēti ne mazāk kā 7 masu saziņas līdzekļi. - Publikācija par forumu specializētā biznesa žurnālā (tādā, kura tematika ir saistīta ar uzņēmējdarbību vai biznesu) latviešu valodā. - Publikācija par forumu specializētā biznesa žurnālā (tādā, kura tematika ir saistīta ar uzņēmējdarbību vai biznesu) krievu valodā. | 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas saskaņot ar pasūtītāju foruma publicitātes nodrošināšanas koncepciju Realizācija saskaņā ar izstrādāto koncepciju Summa EUR 4200,00 bez PVN |

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Daugavpils pilsētas dome |  |